## Sheet1
# | Módulo | Descripción | observación | dias apx
1 | Registro de clientes | El registro de clientes se realiza en línea con los siguientes campos: - Nombres completos - Fecha de nacimiento - Identificación - Sexo - Correo Electrónico - País de residencia actual - Zona horaria del paciente - Teléfono de contacto - Aceptación de Acuerdo de Servicio (inclyendo confidencialidad y uso de datos personales para temas propios de tratamiento) - La razón de consulta (texto libre) | * Quedar de acuerdo si es necesario la identificación * Una vez registrado el cliente ya podrá seleccionar las diferentes especialidades para seleccionar horarios y compra de paquetes. * La zona horaria se establece en base al país ? Acuerdo de uso de medios redactado por departamento jurídico. | 5
2 | Administración | Incluye: - Administración de usuarios (Roles: Administrador, Especialista, Paciente). Se podrá desactivar a los usuarios directamente en esta sección. - Configuración de parámetros (inclyendo claves de las API de Zoom y Paypal) - Configuración de correo (smtp) y cuenta genérica de envío de notificaciones - Registro de especialidades y sus grupos - Administración de paquetes, donde se actualizarán los precios, y va desde una cita (sesión) hasta diez |  | 5
3 | Registro de especialistas | Especialista con los siguientes datos: - Nombres completos - identificación - correo electrónico - Teléfono de contacto - Especialidades que puede ofrecer - descripción del área y experiencia del especialista, a mostrarse a los potenciales pacientes | Observaciones - Cada especialista se da de alta o un administrador los registra. | 5
4 | Asignación de especialidades y horarios disponibles | Por cada especialista se puede ajustar lo siguiente: - Especialidades en las que aparecerá (Administrador) - Fijar disponibilidades en calendario de Horarios disponibles (Administrador). - Se debe agendar las citas de acuerdo a la disponibilidad y coordinando con el paciente. Solo se puede asignar las citas del paquete contratado en su totalidad. - Reagendamiento de citas de pacientes con su correspondiente especialista. Se debe enviar notificación por cada reagendamiento. - De existir un reagendamiento de cita, se debe notificar al Administrador (CC), al especialista y al cliente | - Los horarios son establecidos por el Administrador, las citas pueden ser gestionadas por el especialista - Ser puede reagendar las citas dado un tiempo de acerudo a lo que establesca el especialista | 5
5 | Citas de pacientes | El paciente podrá realizar lo siguiente en la página: - Buscar las categorías y seleccionar el especialista - Seleccionar el horario disponible para las citas con el especialista. Se selecciona la fecha de INICIO, y será el especialista quien asigne las citas. - Una vez seleccionado el día se mostrará la pantalla de pago - Se puede cancelar las citas en el sistema (mínimo 24 horas antes de la cita) - Las cancelaciones notifican al Administrador, Especialista y Paciente - La opción de reasignación de especialista se muestra una sola vez y solo se puede seleccionar después de la primera cita y antes de la segunda. | * El mínimo de compra de paquetes es UNA (1) * Existe margenes de tiempo para agendar la cita. Es decir, el calendario solo muestra disponibilidad 1 mes | 5
6 | Reasginación de especialistas | Los especialistas se pueden reasignar solo una vez, SIN COSTO, y el mismo cliente elige otro especialista. En caso de reasignación, la cita que ya se tuvo NO cuenta para los pagos para el especialista que fue cambiado. | Solo se puede reasignar después de la primera cita, solo se puede reasignar una sola vez. El crédito de la sesión no se descuenta | 3
7 | Compra de paquetes y Pagos | Los pagos en esta versíon serían por Paypal - Integración al API de Paypal para pago por paquete - Una vez realizado el pago se debe poder seleccionar el día para las citas | La facturación electrónica podría hacerse por otro medio/plataforma hasta definir si hay integración directa a FE SRI Los pagos entre pares serán realizados por plataformas de terceros y serán contabilizados externamente. La plataforma propuesta NO llevaría contabilidad y los pagos obligatoriamente deben ser verificados por los Administradores en la plataforma de Paypal. | 8
8 | Reuniones/cita | Las reuniones se crearán automáticamente con Zoom (API). Los urls de las reuniones, nombres de asistentes, fechas de reunión se registrarán en la bitácora de reuniones. | Una notificación via WhatsApp sería en una siguiente fase para hacerlo de forma automática. ? Se marcan de alguna forma las citas completadas, o con novedades. | 0
9 | Reportes | Reportes solo visibles al administrador: - Reporte de paquetes pagados por cliente y por especialista, se debe visualizar los IDs de transacción de PAYPAL para verificación. - Reuniones generadas |  | 3
10 | Notificaciones | Notificaciones vía correo electrónico a los pacientes y especialistas de las citas previo 24 horas. |  | 5
11 | Pantalla de login, pantalla de inicio | - Se muestra todas las citas pendientes del mes - Se puede cambiar la clave del usuario |  | 5
49